## 【作業計画書_報告書】
作業計画書_報告書
C言語成果物：TODOリストの作成 | 納期：2021年1月27日 |  |  |  | 成果物：作業計画書、基本設計書、機能一覧表、状態遷移図、画面遷移図、詳細設計書、フローチャート、コード、変数一覧表、 テスト仕様書
作成者：入社研修サポートセンター チョウブンコン（32201400）
項目 | 予定 |  |  |  | 実績 |  |  |  | 実績 （成果、課題、改善点等）
| 開始 |  | 終了 |  | 開始 |  | 終了
| 日付 | 時間 | 日付 | 時間 | 日付 | 時間 | 日付 | 時間
（例）基本設計書 | 2020-07-27 | 9:30 | 2020-07-27 | 12:00 | 2020-07-27 | 9:30 | 2020-07-27 | 13:30 | 基本設計として今回の実習で作成するシステムの概要を考え、全体のスケジュールを作成することによって実習を円滑に進めていく。
作業計画書 | 2021-01-06 | 9:30 | 2021-01-06 | 12:30 | 2021-01-06 | 9:30 | 2021-01-06 | 11:30
要件定義書 | 2021-01-06 | 13:30 | 2021-01-06 | 18:00 | 2021-01-06 | 13:30 | 2021-01-06 | 15:00
【基本設計】基本設計書 | 2021-01-07 | 9:30 | 2021-01-07 | 12:30 | 2021-01-07 | 9:30 | 2021-01-07 | 12:30
【基本設計】状態遷移図 | 2021-01-07 | 13:30 | 2021-01-07 | 18:00 | 2021-01-07 | 13:30 | 2021-01-08 | 11:00 | 繰り返し修正のため、予定より少々遅れ
【基本設計】機能一覧表 | 2021-01-08 | 9:30 | 2021-01-08 | 12:30 | 2021-01-08 | 13:30 | 2021-01-08 | 18:00
【詳細設計】画面遷移図 | 2021-01-08 | 13:30 | 2021-01-08 | 18:00 | 2021-01-12 | 9:00 | 2021-01-12 | 12:00
【詳細設計】詳細設計書 | 2021-01-12 | 9:30 | 2021-01-12 | 12:30 | 2021-01-12 | 13:00 | 2021-01-14 | 12:00 | 設定した半日が足りない。普通にやれば2日間が必要。
【詳細設計】フローチャート | 2021-01-12 | 13:30 | 2021-01-12 | 18:00 | 2021-01-25 | 13:00 | 2021-01-25 | 18:00 | コーディング前に決められなず、コーディングのあとに回した。
【詳細設計】変数一覧表 | 2021-01-13 | 9:30 | 2021-01-13 | 12:30 | 2021-01-26 | 9:00 | 2021-01-26 | 12:00 | コーディング前に決められなず、コーディングのあとに回した。
コーディング | 2021-01-13 | 9:30 | 2021-01-26 | 18:00 | 2021-01-15 | 9:00 | 2021-01-25 | 12:00 | 予定より早くコーディング完了
テスト仕様書 | 2021-01-27 | 13:30 | 2021-01-27 | 18:00 | 2021-01-26 | 13:00 | 2021-01-26 | 18:00 | 予定通り完成。